## Planilha1
Plano de Ação do Projeto Smart trash
Tarefa | Prioridade | Status | Prazo | Responsavel | %concluido | Anotações
Tarefa 1 - Conferir Documentação | Normal | Concluído | 2020-04-08 | Todos | 100%
Tarefa 2-Site Estático Dashboard (Google Charts) | Alta | Concluído | 2020-05-01 | Todos | 100%
Tarefa 3-Site Estático Institucional - Local | Alta | Concluído | 2020-05-01 | Rafael/Stefany | 100%
Tarefa 4-Planilha de BackLog / Planilha de Sprints | Normal | Concluído | 2020-05-01 | Product owner | 100%
Tarefa 5-Especificação do Analytics | Alta | Não iniciada | 2020-05-02 | Todos | 0%
Tarefa 6- Diagrama de Arquitetura Local (Arduíno) | Alta | Concluído | 2020-05-03 | Yuri/Graziela | 100%
Tarefa 7- Tabelas criadas no Azure | Alta | Concluído | 2020-05-04 | Bruno/Gabriel | 100%
Tarefa 8-Teste Integrado (Arduino+DB) + API local com Node.JS | Alta | Concluído | 2020-05-05 | Todos | 100%